## 上半年工作要点完成情况
智慧海洋科学技术学院2026年工作要点分解表
序号 | 一级标题 | 二级标题 | 开展内容 | 具体工作推进安排 | 责任人 | 协助 | 参与（机构）人员 | 完成时限 | 备注
1 | 一、加快构建党建工作体系 | （一）深化党的创新理论武装 | 1.开展树立和践行正确政绩观学习教育。按照上级党委部署，注重把学习教育同学院行政队伍建设、推动年度重点工作相结合。 | 3月，召开开展树立和践行正确政绩观学习教育动员部署会、制定学院开展树立和践行正确政绩观学习教育方案； 3月-7月，根据方案组织开展系列学习活动。 | 王强 | 党委组织员 | 院党政办 各党支部 | 7月底前
2 |  |  | 2.举办“办学治院”能力提升研讨班。在完善学院“十五五”发展规划基础上，分模块开展再调研、再研讨，聚焦综合改革试点工作，组织系列交流研讨活动。 | 3月-4月，学院“十五五”规划分模块开展再调研、再研讨； 5月上旬，定稿学院“十五五”规划稿； 8月，举办第三期“办学治院”能力提升研讨班； 4月-9月，聚焦综合改革试点工作，组织系列交流研讨活动，完成学院自主政策初稿修订。 | 王强 | 应晨进 院领导班子 | 院党政办公室 | 9月底前
3 |  |  | 3.推进名师工作室等学习载体建设。推动理论学习与专项工作、专题研讨结合，理论学习进课堂、进论坛、进调研实践，逐步构建小班化、交叉化、融合化的理论学习方式。 | 3月，制定党委理论学习中心组和教职工理论学习计划； 4月-6月，完成名师工作室建设； 3-12月，按计划开展理论学习。 | 王强 | 党委组织员 | 院党政办 各党支部 | 12月底前
4 |  | （二）推动党建工作提质增效 | 4.完善三级组织运行体系。召开学院第一次党代会，完成党委委员选举及职责分工，在此基础上修订完善《党委会会议议事规则》，分模块健全相关制度，推动形成“党委领题”“支部领航”“党员领雁”的运行体系和机制。 | 6月底前，完成党委委员选举及职责分工； 7月底前，完成《党支部标准化建设方案》的制定，修订完善《党委会会议议事规则》。 | 王强 | 党委组织员 | 院党政办 院学工办 各党支部 | 7月底前
5 |  |  | 5.推动“功能型”党组织建设。根据“三系一中心”机构设置，优化调整教师党支部设置，分类设置学生党支部，在此基础上，依托组织、平台、项目，探索推动“功能型”党支部建设。 | 9月底前，优化调整教师党支部设置，分类设置学生党支部； 全年，依托组织、平台、项目，探索推动“功能型”党支部建设。 | 王强 | 党委组织员 | 院党政办 院学工办 各党支部 | 9月底前
6 |  |  | 6.系统布局党建与业务融合发展。制定《党建业务“双融双促”方案》具体执行计划，将重点任务分解为责任人员的牵头攻坚项目，围绕学院中心工作，进一步推动党建与事业互融互促。 | 3月底前，制定《党建业务“双融双促”方案》具体执行计划； 4月-12月，围绕学院中心工作，进一步推动党建与事业互融互促。 | 王强 | 院领导班子 | 院党政办 各党支部 | 10月底前
7 | 二、逐步提升学院治理水平 | （一）完善治理体系 | 1.推进专家治院、教授治学。成立学术分委员会，探索推动学术分委员会、学位评定分委员会、教学指导委员会等学术机构的功能优化整合，在此基础上进一步完善“两院一基地”“三系一中心”组织架构对应的治理结构。 | 4月，成立学院学术分委员会； 4-12月，逐步完善“两院一基地”“三系一中心”组织架构对应的治理结构。 | 王强 | 高秀晶 应晨进 | 院党政办 | 全年
8 |  |  | 2.健全民主决策运行机制。完善党政联席会议、学术分委员会等政治行政系统的议事规则，制定各类治理主体的议事规则、职责清单和协同方案；建立健全工会、教代会、学代会等制度和民主决策协商机制，推进权力运行公开和民主决策，在此基础上推进“1+3+N”决策运行机制不断完善。 | 4月，完善党政联席会议、学术分委员会等政治行政系统的议事规则； 4月-12月，制定各类治理主体的议事规则、职责清单和协同方案。 | 王强 | 应晨进 | 院党政办 | 全年
9 |  |  | 3.推动综合改革试点。制定《学院高质量发展综合改革试点方案》，推进学校赋予学院作为试点单位的人才引进、职称评定、考核激励、学科建设、人才培养等相关的“一揽子政策”；施行“项目化管理、清单式落实”，提升执行效能。 | 3月，启动《学院高质量发展综合改革试点方案》及政策制定工作； 4月-6月，完成政策初稿； 6月，与校有关部分对接，完善政策初稿； 7月，完成政策制定。 | 王强 | 应晨进 院领导班子 | 各系 院党政办 院学工办 | 全年
10 |  | （二）涵养清风正气 | 4.开展重点领域自查自纠。聚焦设备采购、项目招投标、经费使用等重点领域，开展专项治理自查自纠工作，推动形成“解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞”的长效机制；试行校企合同“双人审+法律顾问制”、科研经费“负责人承诺+科室复核”、采购“需求公示+三方比价”等制度。 | 6月底前，开展专项治理自查自纠工作； 3-12月，试行校企合同“双人审+法律顾问制”、科研经费“负责人承诺+科室复核”、采购“需求公示+三方比价”制度。 | 王强 | 詹伟鹏 | 院纪委 院党政办 | 全年
11 |  |  | 5.推动“四位一体”作风建设。修订完善作风建设方案、学院教师激励办法，探索建立青年教师成长档案，聚焦决策规范与执行效能、师德强化与育人能力、学风培育与学术诚信、行为规范与文化浸润，构建“党风引领、教风示范、学风涵养、院风浸润”格局，着力打造“务实、清廉、服务、高效、和谐”的院风。 | 4月底前，探讨建立学院三创激励机制； 5-8月，讨论并初步提出建立青年教师成长档案方案； 3月-12月，定期开展师德师风专题培训。 | 王强 | 詹伟鹏 应晨进 | 院党政办 | 全年
12 |  |  | 6.培育海洋文化。实施“海院精神”培育，完成院训的征集与发布；推进“海院形象”提升，举办“启智”“博海”“远航”等特色活动，开发学院纪念品、学习用品、数字表情包等衍生产品；开展“海院空间”塑造，完成新大楼文化氛围布置；启动“海院文化”浸润，持续打造“智慧海洋论坛”，逐步构建学院文体活动、学术活动、实践活动横向互补的文化活动体系。 | 4月，在师生中发起“院训”征集活动；完成院训的发布； 6月，举办“远航”研究生毕业典礼等特色活动，完成新大楼文化氛围布置； 3-8月，开发学院纪念品、学习用品、数字表情包等衍生产品； 9月，举办新生开学典礼； 3-12月，持续打造“智慧海洋论坛”，逐步构建学院文体活动、学术活动、实践活动横向互补的文化活动体系。 | 王强 | 詹伟鹏 应晨进 | 院党政办 院学工办 | 全年
13 | 三、持续深化协同育人实践 |  | 1.夯实特色专业内涵。依据学校2026年人才培养方案改革的综合指导思想，统筹规划《智慧海洋技术》《海洋机器人》《测绘工程》三个专业共性和特性，重点落实“三全三动”“五育融合”“项目制课程”“产教融合课程”方案制定，完成2026版人才培养方案制定。以《智慧海洋科学技术学院“三全三动”实施方案》为总纲，推动“三动”课程进入选修课体系。 | 5月，按照学校要求，完成2026版人才培养方案。 | 高秀晶 | 詹伟鹏 各系负责人 各专业负责人 | 各系 院教学办 院学工办 | 8月底前
14 |  |  | 2.提升招生质量。丰富招生宣传渠道，优化招生生源结构，落实优质生源地的招生宣传工作。 | 3-4月，制定2026年度招生宣传方案； 5-6月，修改招生宣传片，开展优质生源地等的系列招生宣传工作。 | 詹伟鹏 高秀晶 | 各系负责人 各专业负责人 部分博硕士研究生 | 院教学办 | 5月底前
15 |  |  | 3.系统深化“三全三动”育人实践。打造“日常训练+月度积分赛+学期联赛”的体育俱乐部新模式，系统构建以宿舍文化节、实验室轮值、科普讲解为特色的劳动教育体系，并举办育人实践成果展，营造浓厚育人氛围。 | 6月底前，成立羽毛球、篮球、健身俱乐部； 3-11月，举办院羽毛球赛、气排球赛、乒乓球邀请赛、厨艺大赛等； 6-8月，开展暑假社会实践； 3-12月，晨跑打卡，健康运动打卡； 9-11月，开展宿舍文化节； 3-12月，推进海洋科普进校园（联合闽江师专附属小学等）； 3-12月，推动海洋科普志愿服务品牌建设； 3-6月，以美育选修课为基础，完善“三动”选修课体系（含计划、内容、组织形式及评价体系等）。 | 詹伟鹏 | 院团委书记 | 院教学办 院团委 院学工办 | 全年
16 |  |  | 4.实施学风建设严抓计划。通过“学风建设主题月”、课堂巡查、学业预警与帮扶台账，落实“导师-研究生-学生骨干”三级精准帮扶。完善学生综合素质评价与本科生“三级学位证书”制度，系统推进院内外结合的多元导师制，提升校内外导师育人合力，筑牢优良学风根基。 | 3月底前，完成三级学位证书制度； 3-12月，常规开展课堂督导、巡查； 3月和10月，开展学风建设主题月； 3-12月，常规开展学业困难学生监督与帮扶； 4-6月，开展职业生涯规划指导和简历制作大赛。 | 詹伟鹏 高秀晶 | 院团委书记 | 院教学办 院团委 院学工办 | 全年
17 |  |  | 5.打造三创育人闭环。举办“三创能力提升训练营”并组织模拟答辩，建立院级三创项目库，对重点赛事团队实施“联合指导组”前置培育。制定专项激励制度，增聘校内外导师，对省赛、国赛项目给予重点支持。重点筹备举办第三届福建省大学生海洋智能装备设计制作大赛，打造学院双创品牌。 | 3月底前，举办创新大赛院赛，制定学院三创工作激励办法； 3-12月，导师库、重点项目库、选手库、社会资源库建设； 3-5月，2026年校赛、省赛重点项目培训； 4-10月，第三届福建省大学生海洋智能装备设计制作大赛筹办。 | 詹伟鹏 高秀晶 | 院团委书记 | 院团委 院学工办 院实验中心 | 全年
18 |  |  | 6.全力保障首届本科毕业生就业。 建立就业工作责任体系，实施“一生一策”与困难学生“一对一”跟踪帮扶。开展“就业服务月”与“访企拓岗”，分类建库并开拓跨校协作资源，新建优质实习就业基地，全面启动就业工作，确保首届本科毕业生顺利“启航”。 | 3-6月，建立本科生就业意向库，简历制作指导、就业面试辅导； 3-12月，考研、考公自习室安排与管理； 4-12月，访企拓岗。 | 王强 | 詹伟鹏 院领导班子 | 院学工办 | 全年
19 |  |  | 7.加强团学工作规范。召开学院第一届团代会、学代会，完善规章制度。实施学生骨干梯队培养计划，常态化举办“宿舍文化节”、体育联赛、迎新晚会、毕业季等品牌活动。打造特色社会实践项目矩阵，配备“专业+思政”双导师，完善成果转化与评优机制，力争成效取得突破。 | 3-6月，开展院青马班培训； 4月底前，完成第一届团学代会； 3-6月，完善学院团学规章制度； 7月底前，完成团委学生会换届。 | 詹伟鹏 | 院团委书记 | 院团委 院学工办 | 全年
20 | 四、继续强化师资建设与成果凝练 |  | 1.优化教学评价体系，进一步提升教师的教学能力，提高教育教学质量，力争青年教师取得教学竞赛等新突破。 | 4月，开展教学沙龙一次； 5月，开展专业建设和教学能力提升专题辅导讲座； 3-12月，集体教学辅导活动，全学年6次。 | 高秀晶 | 暴景阳 | 院教学办 院教学评导组 | 全年
21 |  |  | 2.扎实推动各项教育教学研究项目开展，完成“海工类”课程思政案例集出版，推动课程思政案例数字教学资源建设。 | 6月，完成课程思政案例集建设； 12月，完成课程思政案例数字教学资源初步建设。 | 高秀晶 | 王子茹 各系负责人 | 各系 | 全年
22 |  |  | 3.总结和凝练教学成果，持续推进特色人才培养模式、育人体系、教学改革等实践与产出，为2028年申报省级以上教学成果奖奠定基础。 | 6月，召开期末工作会议，总结现阶段教学成果并部署落实下一阶段工作任务； 12月，召开期末工作会议，补充现阶段教学成果并部署落实下一阶段工作任务。 | 高秀晶 | 王子茹 林 群 | 各系 院教学办 | 全年
23 | 五、以内涵式发展驱动学科优势形成 |  | 1.发挥学系作用，优化学科交叉研究生培养与管理体系，加强学科交叉属性，拓展产业合作资源，强化产业导师联合培养，提升研究生人才培养和就业质量。 | 4月：完成2026级研究生招生工作； 3-12月：拓展校企合作资源，增设研究生联合培养单位。 | 高秀晶 | 各系负责人 曹新城 | 各系 院研究生与学科办 | 全年
24 |  |  | 2.整合院内外资源，力争2026年相关学科的专业学位硕士点申报，对标对表部署学系任务，为2029年申报船舶与海洋工程（暂）一级学科学术型硕士学位点奠定基础。 | 3-12月：对标硕士点申报条件，有组织地逐项部署和落实工作。 | 高秀晶 | 各系副主任 | 各系 院研究生与学科办 | 全年
25 |  |  | 3.聚焦“海洋智能装备”“智慧海洋信息技术”“智慧海洋测绘技术”“海洋文化与科技融合发展”四个研究方向，有组织、有计划、多渠道引进人才，优化师资结构，夯实和完善团队梯队和管理体系，为申报省级创新团队奠定基础。 | 3月，讨论本年度学院人才团队建设，确定人才引进计划； 3-12月，按照计划开展人才引进工作。 | 王强 高秀晶 | 各团队带头人 | 院党政办 | 全年
26 |  |  | 4.完成海洋文化与科技融合发展研究中心验收，完善海洋文化与科技融合发展研究中心内部架构，依托基地重点项目，形成相对稳定的科研团队；面向本科生开设通识课程；召开第二届学术论坛暨学术委员会会议。 | 7月前，开设《认知海洋》公选课； 12月前，纵横向项目拟立5-8项、发表学术论文4-6篇、出版著作1-2本、形成2-3份咨询报告、培养研究生若干名； 12月前，以选修课形式开设《闽台传统建筑与文化》课程，开设“海洋文化与南岛语族”系列讲座。 | 王强 | 基地办公室人员 | 海洋文化与科技融合发展研究中心 | 全年
27 | 六、以科研立项推动校企合作 |  | 1.发挥科研团队组织优势，重点推进国家自然科学基金项目申报，力争取得新突破。 | 3月，完成学院国家自然科学基金项目，配合信息工程大学完成国家自然科学基点重点项目申申请书完善与提交； 7月，视函审结果做好会评答辩准备； 9月，组织申报省级自然科学基金； 12月，组织谋划横向课题。 | 高秀晶 | 各团队带头人 各系负责人 王诗祺 | 各系 | 全年
28 |  |  | 2.积极开拓企事业单位合作资源，重点推进横向项目立项或成果转化项目，力争实现校企合作或共建科研平台1个 | 6月：完成省级平台申报书初稿编制； 12月：整合一家校外相关单位，联合策划省级平台建设。 | 高秀晶 | 曹新城 各团队带头人 各系副主任 | 各系 院研究生与学科办 | 12月底前
29 |  |  | 3.发挥BM资质作用，重点推进JG项目立项，持续推进航天一院军工项目海上搭载试验及数据分析处理，完成军工项目合同签署。 | 6月前，协助学校职能部门完成BM局来校完成现场检查，按BM资质运行要求，明确人员职责，做好日常维护工作； 3月，完成武器装备承制单位资格认证有关论证工作；4月，推动学校成立工作专班启动认证工作，完成制度和相关文件制修订； 9-11月，完成GJB9001C质量管理体系申请， 10月，落实资格认证所需采购合同输入； 2027年2月，完成资格认证工作；7月，完成实验6船第三航次搭载及设备拆卸，完成三个航次数据分析处理；6月，完成与航天一院第一个合同签署，12月，完成合同任务验收交付。 | 欧阳永忠 李爱光 | 各系副主任 | 院党政办 | 全年
30 | 七、整体推进条件与环境建设 | （一）推进科研与实验条件建设 | 1.完成多功能水池综合实验室，依托科研项目和学科经费等，逐步完善四个研究方向的科研场地和科研条件建设。 | 6月：完成多功能水池实验室建设。 8月前，组织完成“海洋时空信息与智能装备”省重点实验室申报论证与材料撰写 | 高秀晶 | 各团队负责人 各系负责人 实验中心负责人 | 院实验中心 | 12月底前
31 |  |  | 2.完成“海洋测绘仿真计算机教学实验室”“流体力学教学实验室”“海洋装备系统集成实验室”三个教学实验室的招投标、采购、建设等工作，并投入教学使用。 | 3月-5月，完成三个教学实验室招投标、采购、建设等工作； 6月底前，三个教学实验室投入教学使用。 | 董帝渤 | 各实验室项目负责人 | 院实验中心 | 6月底前
32 |  |  | 3.推进“海洋通信技术实验室”“海洋机器人与无人艇教学实验室”“海洋装备关键零部构件设计应用实验室”“海洋信息应用开发实验室”“三创实验室”五个教学实验室项目入库与立项，同步谋划各教学实验室二期项目储备与申报，纳入学校立项计划。 | 9月底前，推进五个教学实验室入库与立项； 9月-12月，谋划各教学实验室二期项目储备与申报，争取纳入学校立项计划。 | 董帝渤 | 各实验室项目负责人 | 院实验中心 | 12月底前
33 |  |  | 4.完成智慧海洋与工程实验中心筹备及挂牌工作，严格执行实验室安全管理规定，压实安全管理责任。 | 3月-12月，持续推进完成智慧海洋与工程实验中心筹备及挂牌工作； 3月-12月，严格执行实验室安全管理规定，压实安全管理责任。 | 董帝渤 |  | 院实验中心 院实验室安全工作小组 | 全年
34 |  | （二）推进学院整体环境建设 | 5.实践海洋科普。完成海洋文化与科技融合科普教育基地建设，策划举办学院海洋科普知识竞赛，组建海洋科普团队，提升师生海洋科学素养。 | 3月底，基本完成科普教育基地； 4月底，科普教育基地试运行1个月，同步组建学院海洋科普团队。 | 王强 应晨进 詹伟鹏 | 苏静和 王诗祺 郑超群 | 院党政办 院团委 基地办公室 | 4月底前
35 |  |  | 6.优化整体环境。一体优化学院所属办公场所、科研空间和实验场所的环境与功能布局，完成新楼教室建设，根据需要扩建学院科研空间。 | 3月：根据学院现有用房面积、以及学院发展需求，提出并确定学院公场所、科研空间和实验场所的环境与功能布局方案；推进学院在建教室的房间用途变更。 4月-5月，根据方案，对学院办公学习研究场所的环境进行综合改造调整，物资设备采购等； 6月，完成所有改造，并初步投入使用，同步协调各系逐步过渡到新楼办公事宜。 | 王强 应晨进 | 各系负责人 王诗祺 | 各系 院党政办 | 6月底前
36 | 八、拓宽对外交流与社会服务新渠道 |  | 1.加强对外交流，参加海洋工程与技术领域的学会、年会等，策划、组织教职工到国内相关高校院所交流互访，参展2026世界航海装备大会暨第四届中国海洋装备博览会，进一步提升行业知名度。 | 全年，院领导班子结合分管领域，组织教职工参加学会、年会等（安实际开展）；结合工作开展需求，组织各分管领域机、构教职工到相关高校交流互访至少1次。 6-9月，做好海装展参展准备； 4-5月、8-10月，组织师生分别参加中国测绘学会、中国海洋学会等专业学术年会交流，加强创新研究成果交流与展示； 10月：参展2026世界航海装备大会暨第四届中国海洋装备博览会 | 王强 | 高秀晶 应晨进 | 各系 院党政办 院团委 | 全年
37 |  |  | 2.积极探索对外合作办学，与已筛选出的20所海洋及相关学科实力较突出的院校加强主动联系对接，重点推进联合培养、访学交流、课程互认等项目，为提升人才培养质量、增强学科国际影响力奠定基础。 | 8月，完成1-2个海洋测绘专业实习基地建设意向单位的调研与合作洽谈； 12月：拟完成与国、境外单位的联合办学项目达成合作意向。 | 高秀晶 | 各专业负责人 | 工作专班 | 全年
38 |  |  | 3.依据产业化、国际化等工作需要，推进学院机构设置调整，成立战略合作和产业推进办公室，配备相应工作人员，推进产学研合作、资源共享和成果转化。 | 3月-7月，讨论产业化推进思路，成立产业化推进办公室，配备相应工作人员； 3-12月，推进推进产学研合作、资源共享和成果转化。 | 王强 | 高秀晶 应晨进 | 院党政办 | 全年
39 |  |  | 4.积极开展福建省和福州市科技创新平台论证与申报；筹划并完成福建省测绘地理信息学会海洋测绘专业委员会挂牌。 | 3-6月，牵头与闽江大学海洋学院合作，完成福州海洋研究院“海洋测绘研究中心”申报论证材料； 7月，完成福建省测绘地理信息学会海洋测绘专业委员会成员单位遴选及沟通，10月完成专委会挂牌仪式。 | 欧阳永忠 | 应晨进 | 海洋测绘团队 | 全年
Note on F22: 应晨进(19811058): 建议责任人都填院领导班子（这里为高秀晶），暴老师填为后边协助。